ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка организации и исполнения бюджетного процесса, исполнения бюджетных полномочий, исполнения государственных и иных программ Архангельской области в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. Основание проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", закон Архангельской области от 30.05.2011 № 288-22-03 «О контрольно-счетной палате Архангельской области», пункта 2.1.3 плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2020 год, распоряжение председателя КСП АО от 19 февраля 2020 года №6-р.
2. Объекты контрольного мероприятия: министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ АО).
3. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 февраля 2020 г. по 28 мая 2020 г.
4. Цель контрольного мероприятия:

4.1. Проверка и анализ исполнения областного бюджета за 2019 год.

4.2. Проверка исполнения государственных и иных программ Архангельской области.

5. Нарушения и недостатки, выявленные контрольным мероприятием:

5.1. В нарушение пунктов 4, 6 статьи 81 БК РФ, пункта 3 Положения о порядке использования средств резервного фонда Правительства Архангельской области, утверждённого постановлением Правительства Архангельской области от 02.08.2016 № 292-пп (далее – Порядок № 292-пп), расходы из средств резервного фонда Правительства Архангельской области, выделенные на основании распоряжения Правительства Архангельской области № 281-рп от 25.06.2019 на реализацию проекта благоустройства общественной территории «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополе в размере 5 879 093,04 руб., выполнение которого осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп (далее – государственная программа № 330-пп) (мероприятие № 2.3), не являлись непредвиденными расходами и не могли осуществляться за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

5.2. При проверке расходования средств на реализацию мероприятий в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп (далее – государственная программа № 330-пп), выявлено следующее:

5.2.1. в нарушение пункта 30 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп, (далее – Порядок № 299-пп) министерством ТЭК и ЖКХ АО представлен годовой отчет о реализации мероприятий государственной программы № 330-пп, которым в строку мероприятия № 2.3 внесены данные объемов финансового обеспечения, предоставленные на реализацию мероприятий № 2.4 и № 2.5 (строки по мероприятиям № 2.4 и № 2.5 отсутствуют), что не соответствует утвержденной форме согласно приложению № 8 к Порядку № 299-пп, согласно которой в графе 1 отчета указываются номер и наименование мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области о государственной программе. Министерством ТЭК и ЖКХ АО в нарушение пункта 21 Порядка № 299-пп не внесено изменений в план реализации государственной программы № 330-пп, в связи с чем по мероприятию № 2.3. учтены средства федерального бюджета, которые были направлены на реализацию мероприятий № 2.4. и № 2.5.;

5.2.2. в связи с тем, что по состоянию на 31.12.2019 реализация проекта создания комфортной городской среды «Поэзия купеческого дела» в г. Каргополе в рамках исполнения соглашений № 01-2018 от 12.12.2018 и № 01-2019 от 23.09.2019, заключенных между министерством ТЭК и ЖКХ АО и администрацией муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», в полном объеме не завершена, министерством ТЭК и ЖКХ АО не обеспечена результативность использования бюджетных средств, предусмотренная подпунктом 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ в части реализации мероприятия № 2.3. (Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе») государственной программы № 330-пп;

5.2.3. поскольку министерством ТЭК и ЖКХ АО ненадлежащим образом осуществлены полномочия, указанные в пункте 4.1.3. Соглашения №11627000-1-2019-008 от 12.09.2019, заключенного между министерством ТЭК и ЖКХ АО и муниципальным образованием «Котласский муниципальный район» в целях реализации мероприятия № 2.4. (Реализация проекта «Сохраняя прошлое - создаем будущее» в г. Сольвычегодск в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда») государственной программы № 330-пп, по проверке документов, подтверждающих произведённые расходы бюджета муниципального образования «Котласский муниципальный район», выделение средств финансовой поддержки в размере 2 187 700 руб. произведено в отсутствии совокупности условий, предусмотренных пунктом 3.3.3. Соглашения №11627000-1-2019-008 от 12.09.2019;

5.2.4. в связи с тем, что объем финансирования мероприятия № 2.4. (Реализация проекта «Сохраняя прошлое - создаем будущее» в г. Сольвычегодск в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда») государственной программы № 330-пп на 2019 год в Приложении № 2 государственной программы № 330-пп, утвержден в размере 54 000 000 руб., а исполнен в размере 7 055 800 руб. или на 13%, министерством ТЭК и ЖКХ АО, как главным распорядителем бюджетных средств, в нарушение подпункта 1 пункта 1 статьи 158 БК РФ, не обеспечена результативность использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств.

5.3. В рамках реализации региональной адресной программы, принятой в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», министерством ТЭК и ЖКХ АО в нарушение установленных объемов финансирования адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп, отраженных в разделе VI «Ресурсное обеспечение Программы», осуществлено направление денежных средств в размере 6 101 201,28 руб. муниципальному образованию «Северодвинск».

5.4. При проверке расходования средств на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 461-пп (далее – государственная программа № 461-пп), выявлено, что министерством ТЭК и ЖКХ АО в нарушение пункта 9 Приложения № 1 государственной программы № 461-пп, как ответственным исполнителем, не выполнен целевой показатель ввода в действие распределительных газовых сетей в сельской местности.

6. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия:

В целях устранения выявленных контрольно-счетной палатой Архангельской области недостатков и нарушений на основании статьи 16 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», руководствуясь статьями 270.2 БК РФ, на основании части 2 статьи 268.1 БК РФ, а также в целях обеспечения принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, министру топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области направлено представление.